## table1
No. | summary | assign | status | commitID
1 | 表1-7第一栏多了数据导出按钮。 | 范双艳 | fixed | a0c4349
2 | 表1-5-1，1-5-2，1-7，1-8-1，1-8-2，1-8-3，1-9，没有表的名称。
3 | 表1-2，1-3，1-4查询没做。输入编号，点击查询，后台报错： com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 列名 'SeqNumber' 无效。 at cn.nit.dao.table1.T12DAO.totalAuditingData(T12DAO.java:60) at cn.nit.service.table1.T12Service.auditingData(T12Service.java:39) at cn.nit.action.table1.T12Action.auditingData(T12Action.java:99) at cn.nit.util.EncodingFilter.doFilter(EncodingFilter.java:60) at cn.nit.util.LoginFilter.doFilter(LoginFilter.java:37) | 范双艳 | fixed
4 | 表1-9，一打开后台就会报错。 | 范双艳 | fixed
5 | 表S-1-5，选择2013年数据，为空，导出报错：后台传入的数据为空。
6 | 表1-5-1，IE8，添加，没有显示出浏览按钮，出现的按钮无法使用。
7 | 表1-6导出的表格，默认名称少1个括号。

## table2
No. | summary | assign | status | commitID
1 | 表2排序，表2-10应在表2-9之后 | 申超波 | wontfix
2 | 表2-5-1，添加数据，后台报错： 2014-09-01 22:09:12[WARN]ognl.MethodFailedException: Method "setMachNum" failed for object cn.nit.bean.table2.T251_Bean@1cf08f [java.lang.NoSuchMethodException: cn.nit.bean.table2.T251_Bean.setMachNum([Ljava.lang.String;)] java.lang.NoSuchMethodException: cn.nit.bean.table2.T251_Bean.setMachNum([Ljava.lang.String;)
3 | 表2-8-5，编辑条目，如果设备台数填写为5.9，会四舍五入保存为6

## table3
No. | summary | assign | status | commitID
1 | 表3添加功能，“批量导入”字样修改为“模版导入”。 | 黄丹 | fixed | 2014.08.25
2 | 表3编辑，没有保存功能。 | 黄丹 | inprocess
3 | 表3-1-1，表3-1-2 添加数据保存时，后台报错 Method "setSeqNumber" failed for object cn.nit.bean.table3.T33_Bean@1dc85da [java.lang.NoSuchMethodException: cn.nit.bean.table3.T33_Bean.setSeqNumber([Ljava.lang.String;)] at cn.nit.util.EncodingFilter.doFilter(EncodingFilter.java:60) at cn.nit.util.LoginFilter.doFilter(LoginFilter.java:37) 2014-07-06 16:15:29[WARN]ognl.OgnlException: target is null for setProperty(null, "SeqNumber", [Ljava.lang.String;@cd117a) | 黄丹
4 | 表3-1-1，表3-1-2，表3-1-3，表3-2-2，表3-2-1，打开时后台报错： 2014-08-22 18:55:28[ERROR]There is no Action mapped for namespace / and action name verifiedData. - [unknown location] at cn.nit.util.EncodingFilter.doFilter(EncodingFilter.java:60) | 黄丹 | fixed | c1fe1c7
5 | 表3-2-1没有表名称，导入，报系统错误
6 | 表3-3导出文件名不对

## table4
No. | summary | assign | status | commitID
1 | 表4-5-1，直接将导出的数据导入，提示错误：上传的文件不合法。 | 申超波
2 | 表4-1-2，选择添加数据，如果使用的是模版导入，但是点击了保存按钮，会提示“录入失败”，后台也会报错。处理方法建议参考表6-5-1.提示哪些数据不能为空。 | 申超波
3 | 表4-1-2.选中一条进行编辑，保存之后原有的“专业名称”却变成了空值。 | 申超波
4 | 表4-1-2。条目原本齐全，选中编辑，弹出的对话框中教工号为空。出错数据（个例）： 南昌工程学院 0000 水文与水资源工程 081102 2014000005 | 申超波
5 | 表4-1-2模版导入，使用的是insert而不是update，存在重复数据。 | 申超波 | wontfix
6 | 表4-5-2，添加时，录入非法数据会提示录入失败，不够友好。 举例说明：如果开始日期比结束日期晚，如7.3开始，7.1结束，点击保存，提示录入失败，后台报错： 2014-07-07 21:51:19[WARN]ognl.MethodFailedException: Method "setSeqNumber" failed for object cn.nit.bean.table4.T452_Bean@1d36c74 [java.lang.NoSuchMethodException: cn.nit.bean.table4.T452_Bean.setSeqNumber([Ljava.lang.String;)] Caused by: java.lang.NoSuchMethodException: cn.nit.bean.table4.T452_Bean.setSeqNumber([Ljava.lang.String;) com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: INSERT 语句与 FOREIGN KEY 约束"FK_T452_TeaTrainInfo_TeaPer$_T411_TeaBasicInfo_Per$"冲突。该冲突发生于数据库"TDMS"， 表"dbo.T411_TeaBasicInfo_Per$", column 'TeaID'。 at cn.nit.util.DAOUtil.insert(DAOUtil.java:99) at cn.nit.dao.table4.T452_Dao.insert(T452_Dao.java:151) at cn.nit.service.table4.T452_Service.insert(T452_Service.java:29) at cn.nit.action.table4.T452_Action.insert(T452_Action.java:148) | 申超波
7 | 表4-3-1，输入编号直接回车会刷新页面

## table5
No. | summary | assign | status | commitID
1 | 文件导出名称为乱码 | 范双艳 | fixed | 055008b
2 | 表5-1-1，导出的文件直接导入，提示错误：第四行，课程性质不存在
3 | 表5-1-2，导出的文件直接导入，提示错误：第5行，课程类别不存在
4 | 表5-2-1，表5-2-2，显示的记录数目和实际记录数目不符。 | 范双艳 | fixed | 5137322
5 | 表5-2-1，导出的文件直接导入，提示错误：第4行，没有该级别
6 | 5-3-1，导出的文件直接导入，提示错误：第4行，所属教学单位不存在
7 | 表5-3-3，5-5-1，没有表的名称，直接导入报系统错误，后台报错 | 范双艳 | Inpro | 5137322
8 | 5-3-2，导出的文件直接导入，提示错误：第4行，中心主任与教工号不对应
9 | 表5-4，数据导入，弹窗提示：123
10 | 表5-5-2，5-5-3，导出的文件直接导入，提示错误：第4行，级别类别不存在
11 | 表S5-1-01，点击弹窗：该统计表数据不全，请填写相关数据后再进行统计！
12 | 表S5-1-02，点击弹窗：先弹窗：2014，再弹窗：该统计表数据不全，请填写相关数据后再进行统计！
13 | 表5-2-2，添加数据，数据合法性检查不够完善。手动输入不合法的时间，还是会录入成功。后台报错。

## table6
No. | summary | assign | status | commitID
1 | 表6-5-1模版导入功能，右下角error提示“数据存储成功”，需要刷新一下才能看到上传的数据，逻辑不是很好。可参考表4-4-2。 | 范双燕 | fixed
2 | 表6“导入”按钮改为“模版导入”
3 | 表6打开速度比较慢。看后台输出，似乎是查询语句过多造成的。
4 | 表6-2-4 录入失败。后台报错： com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: INSERT 语句与 FOREIGN KEY 约束"FK_T624_JuniorAdmisInfo_Admission$_DiMajorOne"冲突。该冲突发生于数据库"TDMS"，表"dbo.DiMajorOne", column 'MajorNum'。 at cn.nit.util.DAOUtil.insert(DAOUtil.java:99) at cn.nit.dao.table6.T624_Dao.insert(T624_Dao.java:47) at cn.nit.service.table6.T624_Service.insert(T624_Service.java:35) at cn.nit.action.table6.T624_Action.insert(T624_Action.java:95) at cn.nit.util.EncodingFilter.doFilter(EncodingFilter.java:60) at cn.nit.util.LoginFilter.doFilter(LoginFilter.java:37)
5 | 表6-2-4，第5行，专业名称和专业代码不匹配
6 | 表6-5-5，6-5-6，导出的表名称一样。
7 | 表6-6，导出的表没有年份标志。
8 | 表6-6，选择2013年数据，为空，导出报错：后台传入的数据为空。

## table7
No. | summary | assign | status | commitID
1 | 表7-1-1，表7-1-2，如果插入非法数据，会有错误提示，但是指向性不是很明确。QQ群有截图说明。比如在表格之外插入数据，或者将“一等奖”改为“123”都是无法导入的，但是提示都是“第4行，级别类别不存在”。
2 | 表7-1-2，表7-2-2，导出的表直接导入，报错：第4行，所属一级学科不能为空
3 | 表7-2-1没做模版导入。
4 | 表7-3-1，表7-3-2，表7-3-4，直接将导出的数据导入，提示错误：第4行，听课日期格式不正确，格式为：2012/09/01。7-3-5，7-4-4，7-4-5可以导入。
5 | 表7-3-3，直接将导出的数据导入，提示错误分为2种：（1）第4行，听课日期格式不正确，格式为：2012/09。（2）单位名称不能为空或长度不能超过100.
6 | 表7-4-2，表7-4-5，编辑数据，没有对数据合法性进行检查，年份建议为disabled。
7 | 表7-4-2，表7-4-3，直接将导出的数据导入，提示错误：第4行，课程类别只能是“理论课（含实践）”或“理论课（不含实践）”或“集中性实践环节”或“实验课”。
8 | 表7-4-3，添加数据，单条添加，录入失败。后台报错。

## 用户管理
No. | summary | assign | status | commitID
1 | 用户管理，只有25条记录，但右下角显示有26条记录。 | 申超波 | fixed | 56d01ca
2 | 用户管理，添加用户，输入数据库不存在的教工号，会出现两种提示：（1）该用户已存在；（2）教工号为空或者不存在。还存在教工号不存在，但是可以成功添加的情况。 | 申超波 | fixed | b909150

## 角色查询
No. | summary | assign | status | commitID
1 | 角色查询，输入编号直接回车的功能会刷新页面，是不是应该禁止回车？比如像表6-2-1那样。 如果查询不到结果，最好能提示一下没有查询结果。 | 申超波 | fixed | b909150

## 权限管理
No. | summary | assign | status | commitID
1 | 权限管理，父目录选中后，下面的文件应当默认选中，或者不显示目录内容亦可。 | 申超波 | wontfix

## 基础表管理
No. | summary | assign | status | commitID
1 | 导师类别管理，导师代码可以有字符吗？添加导师信息qw qwe，后台报错 | 刘海洋
2 | 本科表，输入编号直接回车会刷新页面
3 | 部门管理表，没有对录入的数据合法性进行检查。
4 | 本科表，添加，需要将下拉菜单disable
5 | 发表文章类型表管理，编辑的时候文章类型代码不可编辑
6 | 教研室表管理，添加，单位选择南昌工学院，点击保存弹出对话框“南昌工学院”，无法保存。
7 | 教研室表管理，选择一条编辑，弹窗提示所选中的教研室号，确定之后弹窗“undefined”，选择保存弹出所属单位名称，无法保存。
8 | 教研室表管理，选中条目点击删除，删除失败，后台报错。
9 | 学历表管理，学历名称输入为null，可以成功保存，保存之后变为空。
10 | 学位表管理，添加，输入学位代码为字母，保存成功，后台报错。
11 | 专科专业管理，添加或编辑后无法保存。
12 | 学缘管理，还是学源管理？ |  | wontfix

## 数据检索
No. | summary | assign | status | commitID
1 | 点击数据检索，后台报错 2014-08-22 17:06:22[ERROR]There is no Action mapped for namespace / and action name loadTableName. - [unknown location] at cn.nit.util.EncodingFilter.doFilter(EncodingFilter.java:60) at cn.nit.util.LoginFilter.doFilter(LoginFilter.java:37)

## 文件上传下载
No. | summary | assign | status | commitID
1 | 点击上传文件，如果没有选择文件而点击上传，就会报错
2 | 文件上传下载，应当有删除功能

## 公共问题
No. | summary | assign | status | commitID
1 | 登录输入为英文字母时，页面会自动将其删除，一直以为是病毒。
2 | 导出的表格都挤在了一起，不是很美观。
3 | 打开时不是最大化，之后浏览器最大化，框架本身也无法最大化。
4 | 文件导出名称会出现乱码或者文件名超长的情况。表1、5、6、7可以正常导出。 | 范双艳
5 | IE8、IE9，查询按钮不在一条直线。 | 范双艳 | fixed
6 | 导出按钮的位置不统一
7 | 批量导入下面的横线颜色不对
8 | 录入数据检测是否非法 表1 OK （1）数字与字符 （2）教工号 （3）开始时间、结束时间的逻辑先后 表7-2-1
9 | FileUploadDownload.xml 文件有错误。 |  | wontfix